## **RUTA PARLAMENTARIA**

## **REFORMA AL CRITERIO VIAL DE LA ENMIENDA CONSTITUCIONAL DEL ART. 272 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR**

1.- Una vez que ha sido presentado el tercer producto de la Consultoría, se debe tener en cuenta la siguiente ruta parlamentaria para su posible aprobación en la Asamblea Nacional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA | RESPONSABLES |
| Reunión con el equipo asesor del presidente de la Comisión de GADS de la Asamblea. | 5/6-01-2022 (por confirmar) | Jaime Salazar, Ángel Armijos y Diego Gordillo |
| Revisión de los productos y de la propuesta que deberá incluir necesariamente los aspectos técnicos, metodológicos y legales para presentar en la Comisión de GADS al proyecto presentado por el As. Byron Maldonado | 10/12-01-2022 | Paola Cadena, Diego Gordillo, Jaime Salazar, Jorge Jaguaco. |
| Una vez analizada la propuesta con los sustentos técnicos, se presentará en la Asamblea Nacional, dirigido a la Comisión de GADS, solicitando Comisión General a fin de exponer el proyecto. | 13-01-2022 | Diego Gordillo, Jaime Salazar. |
| Explicar en Comisión General la propuesta de CONGOPE | De acuerdo con la agenda de la Comisión.  | Diego Gordillo, Jaime Salazar. |
| Explicado el contenido de la Propuesta y de conformidad a la agenda de la Comisión se deberá participar activamente en todas las sesiones que convoque. | De acuerdo con la agenda de la Comisión. 19-01-2022 |  |
| Mantener reuniones con cada uno de los asambleístas o equipos asesores de la Comisión de GADS. | 20-01-2022/ 27-01-2022 | Jaime Salazar, Diego Gordillo, Ángel Armijos. |
| En el informe para primer debate que resuelva la Comisión, resolver los muy posibles cambios que esgriman los miembros de la Comisión. | 30-08-2022/ 30-09-2022 | Jaime Salazar, Diego Gordillo. |
| Reunirse con los jefes de bloque para el apoyo de la propuesta de CONGOPE, que se de en el segundo debate del informe en el Pleno de la Asamblea Nacional. | 12-01-2023 | Jaime Salazar, Diego Gordillo, Ángel Armijos |
| De aprobarse en la Asamblea Nacional, reunirse con el equipo jurídico de la Presidencia para explicar la pertinencia de la propuesta y evitar posibles objeciones totales. | 19-01-2023 | Ángel Armijos, Jaime Salazar, Diego Gordillo. |
| Publicación de la propuesta en el R.O. | 09-02-2023 | Paola Cadena, Jaime Salazar, Diego Gordillo |

Nota: las fechas son tentativas pueden modificarse.

Elaborado por Diego Gordillo

Revisado por Jaime Salazar