INFORME DE CONFORMIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN del CONTRATO DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL CONGOPE Y SUS AGREMIADOS, A TRAVÉS DE PUBLICIDAD, PRODUCTOS COMUNICACIONALES, Y EVENTOS PÚBLICOS E INSTITUCIONALES” NO. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022

Informe RE-CSPS-003-003-2023

Quito, 01 de mayo de 2023

- ANTECEDENTES:

- CONTRACTUALES:

- Con fecha 31 de agosto de 2022 se suscribió el contrato No. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022 correspondiente a la “Contratación de los servicios de una agencia de comunicación para posicionar la imagen del CONGOPE y sus agremiados, a través de publicidad, productos comunicacionales, y eventos públicos e institucionales” entre el CONGOPE y la compañía 5 SENTIDOSCOM S.A., de RUC No. 1792895898001, por un valor de US$ 271,913.00 más IVA.

- Con fecha 31 de agosto de 2022, mediante memorando No. CONGOPE-DAJ-2022-0087-M, la Dirección de Asesoría Jurídica notificó la designación a Lizbeth Pérez, funcionaria del CONGOPE, como administradora de contrato mencionado.

- Con fecha 08 de septiembre de 2022 se suscribió un contrato modificatorio del servicio en mención.

- Con fecha 08 de noviembre de 2022 se suscribió un segundo contrato modificatorio del servicio en mención.

- DEL EVENTO:

- El 11 de abril de 2023 se realizó una reunión entre las direcciones de comunicación y de asesoría jurídica donde se revisó los pedidos tentativos y caracterización del evento "Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE", conforme lo indicado en el acta No. 32.

- Con fecha 21 de abril de 2023 se emitió la orden de servicios de cotización No. OSC-2023-008, relacionada con el contrato No. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022, en el marco de los servicios solicitados para el evento "Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE".

- Con fecha 21 de abril de 2023 se emitió la cotización No. 5S-2023-009, relacionada con el contrato No. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022, en el marco de los servicios solicitados para el evento "Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE" (en adelante simplemente “el Evento”).

- Mediante oficio No. DCS-RE-CSPS-CONGOPE-003-26-2023, de fecha 21 de abril de 2023 se aprobó la cotización de servicios No. 5S-2023-009 y se emitió la orden de compra No. OT-2023-009 relacionada con el contrato Nro. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022, en el marco de los servicios solicitados para el Evento.

- El Evento se realizó el miércoles 26 de abril de 2023 a las 08h30 en las instalaciones del Swissotel Quito.

- Con fecha 04 de mayo de 2023, la contratista emitió el Informe de Servicios Ejecutados No. 5S-013-2023, relacionado con la ejecución del evento en mención.

- SERVICIO ENTREGADO:

  - DETALLE DEL SERVICIO ENTREGADO:

El servicio requerido, mediante la Orden de Trabajo Nro. OT-2023-009 fue confirmado, verificándose el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo con el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO / SERVICIO | DESCRIPCIÓN |
| Evento de “Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE” | Requerimientos: equipos técnicos y recursos humanos (detallar los ítems de la ficha) - Salón de capacidad para 40 personas que incluye: pantalla de proyección, pódium, proyector y pantalla - Amplificación (50-100 pax.) INCLUYE: swicher, 2 micrófonos alámbricos o inalámbricos y 2 de back up - 2 mesas técnicas de trabajo vestidas - 3 sillas para las mesas de trabajo - Mesa técnica de registro, vestida con mantel - 2 Sillas para el área de registro. - Logística y coordinación del evento - Montaje y Desmontaje |

  - RESPALDO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

A continuación, se detalla el servicio recibido:

- Salón de capacidad para 40 personas que incluye: pantalla de proyección, pódium, proyector y pantalla

- Amplificación (50-100 pax.) INCLUYE: swicher, 2 micrófonos alámbricos o inalámbricos y 2 de back up

- 2 mesas técnicas de trabajo vestidas

- 3 sillas para las mesas de trabajo

- Mesa técnica de registro, vestida con mantel

- 2 Sillas para el área de registro.

Con el detalle mencionado se confirma que todos los componentes requeridos en la respectiva orden de trabajo se cumplieron a cabalidad.

Con base en lo expuesto, a la participación en el Evento y a la evidencia fotográfica levantada, se determina que todos los servicios propuestos en la cotización fueron entregados a entera satisfacción del CONGOPE.

  - COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO:

En este evento participaron los asambleístas, asesores y equipos técnicos de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio; la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales; la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa; y, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, dado el alcance nacional que tuvo la normativa que se abordó en la presentación.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN:

En relación con las actividades de coordinación y logística es necesario señalar que estas se realizaron desde momentos previos al día del Evento, el día mismo de su realización, con jornada completa, y los días posteriores para el desarrollo y entrega de los respaldos e informes de cumplimiento.

El grupo a cargo de la logística y coordinación estuvo compuesto por:

- Coordinador: quien estuvo a cargo de coordinar todas las actividades tanto con el CONGOPE, y el hotel Swissotel donde se realizó el evento.

- Personal de logística: quienes dieron soporte en sitio para verificar y atender todos los requerimientos por parte del CONGOPE dentro del evento.

- Personal de montaje: quienes se encargaron de instalar el equipamiento solicitado por el CONGOPE conforme la caracterización del evento.

ACTIVIDADES DE COORDINACION PREVIAS AL EVENTO:

- El 11 de abril de 2023, en reunión con el equipo de comunicación del Congope, se revisó el evento tentativo para “Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE”.

- El 19 de abril de 2023 se ejecutó la avanzada para definir el salón donde se realizó el evento en el Swissotel.

- El 25 de abril de 2023 el equipo de coordinación se presentó en el Swissotel para coordinar la instalación y montaje de los equipos requeridos.

- El 26 de abril de 2023 se llevó a cabo el evento a la hora prevista donde se prestó toda la ayuda necesaria en la coordinación, ejecución y supervisión de todos los equipos, presentaciones, elementos y servicios que se requirieron conforme a lo especificado en la respectiva orden de trabajo.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL EVENTO:

Durante el evento se realizaron varias actividades de coordinación, verificación y supervisión:

- Asistencia en sitio durante el evento

- Recopilación fotográfica del evento

- Verificación de todo lo solicitado en la Orden de Trabajo.

- Que todos los equipos de amplificación y proyección funcionen correctamente.

- Que las mesas sean vestidas y colocadas en el lugar correcto y se encuentre acorde con lo solicitado por los organizadores.

- Que la pantalla de proyección funcione y esté conectada correctamente.

- Que las mesas de trabajo se coloquen en el lugar correcto y sean distribuidas acorde a lo solicitado.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO:

- Coordinación y supervisión en el desmontaje del evento y entrega del sitio

- Revisión y entrega de los equipos de amplificación.

- Recopilación de evidencias fotográficas para la elaboración del respectivo informe

- Elaboración de informes.

- CONCLUSIONES:

- Se contó con los servicios solicitados para el evento “Presentación de iniciativas y propuestas de reformas normativas por parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE” conforme fue requerido por la institución en relación con lo necesario en torno a la configuración del evento tanto en funcionalidad como lo correspondiente a la cantidad de asistentes al mismo.

- A través de la exposición de la imagen del CONGOPE y de la intervención de su máxima autoridad institucional, se promocionó y posicionó al CONGOPE como una de las instituciones claves en la articulación de propuestas e iniciativas normativas para el fortalecimiento del ejercicio de las competencias de los gobiernos provinciales y el fortalecimiento de la descentralización.

- Con los antecedentes expuestos, se señala que el servicio se recibió a conformidad de acuerdo con los establecido en la orden de trabajo OT-2023-009 y se concluye que existió una oportunidad de promoción y difusión de la marca CONGOPE, posicionando también la gestión de los GADP a nivel nacional e internacional.

- ANEXOS:

- Ficha de solicitud del evento

- Hoja de ruta de aprobación del evento

- Solicitud de Servicios y Cotización Nro. OSC-2023-008

- Cotización de Servicios Nro. 5S-2023-009

- Proformas

- Orden de Trabajo Nro. OT-2023-009

- Oficio Of.- DCS-RE-CSPS-CONGOPE-003-26-2023

- Informe de ejecución de servicios Nro. 5S-013-2023

| Lizbeth Pérez Administradora del Contrato No. RE-CSPS-CONGOPE-003-2022 | Jaime Salazar Director de Asesoría Jurídica CONGOPE |
| --- | --- |