## CasoCantonSalcedo-MarcoLogico
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
MARCO LOGICO
Resumen narrativo | Indicadores verificables | Medios de verificación | Supuestos
Fin
Vincular y desarrollar armónicamente el territorio Ecuatoriano, mejorando las condiciones de accesibilidad de sus habitantes. | INDICADOR: -% de tiempo de conectividad a nivel nacional META: - Disminuir en el 10% el tiempo de conectividad a nivel nacional | •Informe institucional rendición de cuentas. | Que el Gobierno apoye decididamente todas las acciones de proyectos encaminados a lograr la rehabilitación de las vías urbanas
Proposito
Mejorar las condiciones actuales de las vías perimetrales que conforman el anillo vial de salcedo, mediante la colocación de carpeta asfáltica, con el propósito de lograr el descongestionamiento vehicular de la zona céntrica de la ciudad de Salcedo y contribuir al ordenamiento territorial, por lo tanto con su implementación se contribuye a la transforma | INDICADOR: - # de Km de vía rehabilitada en condiciones óptimas de circulación. META: - Al finalizar el proyecto, construida y rehabilitada las vías perimetrales, permite contar con un anillo vial de 9.75 Km de longitud con carpeta asfáltica, debidamente señalizados y en condiciones seguras de circulación. | • Contrato de Obra. • Acta de entrega - recepción definitiva. • Especificaciones técnicas | • Contar con la aprobación ministerial y presupuesto para la realización del proyecto.
Componentes
C1,- Obras de infraestructura vial | INDICADOR: - # Km Capa de rodadura - # Cm de espesor - # m de ancho de la vía META: - Implementación de la carpeta asfáltica en la vía de 9.5 Km de longitud, con capa de rodadura en carpeta asfáltica de 3” de espesor y 18 m de ancho | • Contrato de obra • Acta de entrega - recepción de obra. • Documento habilitantes para la ejecución del proyecto. | • Que no existan restricciones que impidan la ejecución del proyecto. • Vigencia de la normativa técnica en el marco de la ejecución de la infraestructura vial.
C2.-Obras hidrológicas - hidráulicas | INDICADOR: - # de puentes e intercambiadores - # Km de cunetas construidas - # Km de vía con Alcantarillas implementadas META: - La rehabilitación de la vía contempla la implementación de 1 puente alcantarilla, 1 intercambiador, 9.75 Km de vía con cunetas y alcantarillas implementadas. | • Estudios y Diseño de ingeniería definitivo • Contrato de obra • Documento habilitantes para la ejecución del proyecto. | • Que no existan restricciones que impidan la ejecución del proyecto. • Vigencia de la normativa técnica en el marco de la ejecución de la infraestructura vial.
C3. Señalización y seguridad vial | INDICADOR: - # Km. De vía con señalización y seguridad vial META: - 9.75 Km de la vía asfaltada implementada con señalización horizontal, vertical seguridad a la circulación vehicular. | • Contrato de obra. • Estudios y diseños de ingeniería • Acta de entrega – Recepción de la obra | Vigencia de la normativa, dispuesta por el MTOP y el INEN en infraestructura vial.
C4,- Manejo Ambiental | INDICADOR: - # de Medidas de mitigación META: - Implementación de un Plan Ambiental. Que contenga medidas preventivas, regulatorias y normativas aprobadas por el Ministerio del Medio Ambiente (MAE). | • Contrato de obra • Plan ambiental • Permisos ambientales. | Vigencia de las leyes y disposiciones emanadas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, y la normativa del MTOP.
Actividades | Presupuesto | Medios de verificación | Supuestos
C1,a1.- Obras de Terracería | 2100000 | • Libro do obra • Planillas de pagos • Informes ejecutivos • Fotografías | • Asignación oportuna de recursos conforme a cronograma de trabajo. • Condiciones climáticas favorables.
C1,a2,- Imprimación de Calzada | 1900682.93
C2. a1 Puentes e intercambiadores | 1100000
C2, a2, Implementación de obras Drenaje | 1800000
C3. a1. Seguridad via | 999317.07
C3. a2. Señalización vial | 1000000
C4. a1. Señalización preventiva (Durante la implementación vial)y socialización del proyecto | 500000
C4. a2. Mitigación de impactos ambientales | 600000
Total inversion | 10000000

## Temario
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
MARCO FINANCIERO
Inversión
Activos fijos | Ejercicio 1
Activos diferidos | Ejercicio 2
Capital de trabajo | Ejercicio 3
Inversión total | Ejercicio 4
Cronograma (calendario) de inversiones
Ingresos y beneficios del proyecto | Ejercicio 5
Beneficios Valorados
Egresos del proyecto | Ejercicio 6
Presentación de los presupuestos
Financiamiento de los GADs Provinciales
Cuadro de fuentes y usos de los fondos
EVALUACIÓN
Flujo de Caja del Proyecto | Ejercicio 7
Evaluación Financiera - social
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Razón Beneficio Costo (RB/C) | Ejercicio 8
Razón Costo Eficiencia (RC/E) | Ejercicio 9
Evaluación Ambiental
Evaluación Situaciones de Riesgo del Proyecto

## Ej.1
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
ACTIVOS FIJOS
(MILES DE USD)
CUENTAS | Cantidad (#) | Precio unitario ($) | Valor total ($) | Valor activo ($)
ANEXO ACTIVOS FIJOS |  |  |  | 7395918.29
Edificio |  |  |  | 100000
Bodegas lugar de construcción | 2 | 50000 | 100000
Maquinaria y Equipos |  |  |  | 7195918.29
Tractores, | 2 | 900000 | 1800000
Retroexcavadoras | 2 | 600000 | 1200000
Cargadores | 2 | 500000 | 1000000
Motoniveladoras | 2 | 400000 | 800000
Rodillos | 3 | 380000 | 1140000
Camión distribuidor de asfalto | 2 | 120000 | 240000
Camión cisterna | 1 | 135918.29 | 135918.29
Camiones de volteo | 4 | 120000 | 480000
Pavimentadoras | 2 | 200000 | 400000
Vehículos |  |  |  | 100000
Camioneta 4 x 4 | 4 | 25000 | 100000

## Ej.2
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
ACTIVOS DIFERIDOS
(MILES DE USD)
CUENTAS | Cantidad (#) | Precio unitario ($) | Valor total ($) | Valor activo ($)
ANEXO - ACTIVOS DIFERIDOS |  |  |  | 108724.81
Gastos de Investigación, Exploración y Similares |  |  |  | 95000
Estudio de Diagnostico de Factibilidad económica del proyecto | 1 | 30000 | 30000
Estudio de Tráfico vehicular y proyecciones | 1 | 40000 | 40000
Estudio de impacto ambiental | 1 | 25000 | 25000
Otros: Gastos de instalación (puesta en marcha) |  |  |  | 3004.81
Gastos Instalación (mobiliario-bodega) | 1 | 3004.81 | 3004.81
Capacitación de personal |  |  |  | 10720
Operarios | 50 | 200 | 10000
Choferes | 4 | 180 | 720

## Ej.3
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
CAPITAL DE TRABAJO
(MILES DE USD)
CUENTAS | Cantidad (#) | Precio Unitario ($) | Valor total ($) | Valor gasto ($)
Costos de Operación Mensual |  |  |  | 50139.5918
Gastos de Personal: |  |  |  | 49400
Ingeniero Civil Director de Proyecto | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil experto en tráfico y diseño Vial | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil de campo | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil especialista en Costos | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil especialista en Hidrología e Hidráulica | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil con experiencia en Geotecnia o Ing. Geotécnico | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Geólogo | 1 | 1300 | 1300
Ingeniero Civil Estructural | 1 | 1300 | 1300
Operarios | 30 | 1300 | 39000
Mantenimiento |  |  |  | 739.5918
ANEXO - ACTIVOS FIJOS | Porcentaje | 0.01% | 7395918.29
| Costos de Operación Anual |  |  | 601675.1019
| Costos de Operación Construcción (3 años) |  |  | 1805025.3058
| Costos de Operación Vida Útil (19 años) |  |  | 541507.5918
2346532.8976
CUENTAS | Cantidad (#) | Precio Unitario ($) | Valor total ($) | Valor gasto ($)
Gastos Administrativos Mensuales |  |  |  | 3180
Gastos de Personal: |  |  |  | 2900
Director del Proyecto | 1 | 1300 | 1300
Administrador del Proyecto | 1 | 1000 | 1000
Chofer | 1 | 600 | 600
Gastos Generales |  |  |  | 280
Luz | 1 | 50 | 50
Agua | 1 | 100 | 100
Consumo telefónico | 1 | 80 | 80
Internet | 1 | 50 | 50
| Gastos Administrativos Anual |  |  | 38160
| Gastos Administrativos Construcción (3 años) |  |  | 114480
| Gastos Administrativos Vida Útil (19 años) |  |  | 34344
148824
ANEXO CAPITAL DE TRABAJO
| Costos de operación |  |  | 2346532.8976
| Gastos Administrativos |  |  | 148824
2495356.8976

## Ej.4
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
INVERSION TOTAL
(MILES DE USD)
USOS |  | FUENTES | [6 empty] | Cronograma (calendario) de inversiones
|  | RECURSOS PROPIOS |  | MULTILATERALES | [7 empty] | MESES | [7 empty] | AÑOS
DETALLE | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ANEXO ACTIVOS FIJOS | 7395918.29 |  |  | 73.96% | 7395918.29 | bar: 0 to AÑOS 3
ANEXO - ACTIVOS DIFERIDOS | 108724.81 |  |  | 1.087% | 108724.81 | bar: 0 to AÑOS 3
ANEXO CAPITAL DE TRABAJO | 2495356.8976 |  |  | 24.95% | 2495356.8976 | bar: 0 to AÑOS 3
TOTAL | 9999999.9976 |  |  | 100% | 9999999.9976

## Ej.5
INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACION VEHICULAR
(MILES DE USD)
Nro. | AÑO | Livianos | Buses | Camiones | TOTAL
0 | 2014 | 157268.28 | 254073.4 | 602403.85 | 1013745.53
1 | 2015 | 163303.92 | 257190.86 | 622204.73 | 1042699.51
2 | 2016 | 168884.04 | 260308.33 | 640482.47 | 1069674.84
3 | 2017 | 174691.92 | 263425.79 | 658760.21 | 1096877.92
4 | 2018 | 180727.56 | 266543.26 | 677799.53 | 1125070.35
5 | 2019 | 186990.96 | 269660.72 | 697600.41 | 1154252.09
6 | 2020 | 193368.24 | 272778.19 | 718162.87 | 1184309.3
7 | 2021 | 199403.88 | 275895.65 | 737202.18 | 1212501.71
8 | 2022 | 205553.4 | 279013.12 | 756241.49 | 1240808.01
9 | 2023 | 211930.68 | 282130.58 | 776042.38 | 1270103.64
10 | 2024 | 218535.72 | 285248.05 | 796604.84 | 1300388.61
11 | 2025 | 225254.64 | 288365.51 | 817167.29 | 1330787.44
12 | 2026 | 231631.92 | 290963.4 | 836968.18 | 1359563.5
13 | 2027 | 238123.08 | 293561.29 | 856769.06 | 1388453.43
14 | 2028 | 244842 | 296159.18 | 877331.52 | 1418332.7
15 | 2029 | 251788.68 | 298757.06 | 897893.98 | 1448439.72
16 | 2030 | 258849.24 | 301874.53 | 919218.01 | 1479941.78
17 | 2031 | 266137.56 | 304991.99 | 941303.61 | 1512433.16
18 | 2032 | 273653.64 | 308109.46 | 963389.21 | 1545152.31
19 | 2033 | 281397.48 | 311226.92 | 986236.39 | 1578860.79
Fuente: MTOP
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO"
BENEFICIO POR TURISMO
(MILES DE USD)
Nro. | Año | Beneficio (USD)
0 | 2014 | 258330
1 | 2015 | 276413.1
2 | 2016 | 295762.02
3 | 2017 | 316465.36
4 | 2018 | 338617.93
5 | 2019 | 362321.19
6 | 2020 | 387683.67
7 | 2021 | 414821.53
8 | 2022 | 443859.04
9 | 2023 | 474929.17
10 | 2024 | 508174.21
11 | 2025 | 543746.4
12 | 2026 | 581808.65
13 | 2027 | 622535.26
14 | 2028 | 666112.73
15 | 2029 | 712740.62
16 | 2030 | 762632.46
17 | 2031 | 816016.73
18 | 2032 | 873137.9
19 | 2033 | 934257.56
Fuente: MINTUR.
Beneficio Por turismo.- La zona de influencia del proyecto al constituirse un sector geográfico de varios atractivos turísticos, su influencia determina beneficios que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población de influencia del proyecto. Para su cálculo se ha considerado la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Salcedo (2012 – 2020), para la proyección de la demanda turística se toma una tasa de crecimiento que corresponde al período 2009 - 2013 del 7% (MINTUR) y los costos de hospedaje de acuerdo a las estadísticas del INEC considera el gasto turístico promedio del turista extranjero en el país asciende a USD $1.000; Se estima una estadía promedio de 14 noches; y, por otra parte, el gasto turístico promedio del turista nacional asciende a USD $94 con una estadía promedio estimada de 3 nochesii; Sin embargo para el proyecto al tratarse de un agro turismo ecológico se considera un costo estimado de USD 15,00.
Beneficio Por Ahorro En Costos De Operación Vehicular.- Para el cálculo de estos beneficios utilizamos la metodología de los costos evitados; para fines de este proyecto se toma en consideración el flujo vehicular a través del estudio de Tráfico Promedio Anual (TPDA), los costos de operación vehicular (COV), tomando en consideración las condiciones actuales y futuras de la vía y la cuantificación de la reducción de gastos de mantenimiento de los automotores (combustible, neumáticos, lubricante, etc.).

## Ej.6
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
EGRESOS DEL PROYECTO
(MILES DE USD)
Año | Inversión | Fiscalización
2014 | 9000000 | 6000
2015 | 1000000 | 2000
Subtotal | 10000000 | 8000
Total Inversión + Fiscalización |  | 10008000

## Ej.7
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
FLUJO DE CAJA
(MILES DE USD)
[5 empty] | factor de actualización |  | 12%
NRO. | AÑOS | BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACION VEHICULAR | BENEFICIO POR TURISMO | INVERSION | FISCALIZACION | FLUJO DE CAJA | FLUJO NETO DE CAJA
0 | 2014 |  |  | 9000000 | 6000 | -9006000 | -9006000
1 | 2015 | 1042699.51 | 276413.1 | 1000000 | 2000 | 317112.61 | 283136.2589
2 | 2016 | 1069674.84 | 295762.02 |  |  | 1365436.86 | 1088517.905
3 | 2017 | 1096877.92 | 316465.36 |  |  | 1413343.28 | 1005989.8301
4 | 2018 | 1125070.35 | 338617.93 |  |  | 1463688.28 | 930200.3631
5 | 2019 | 1154252.09 | 362321.19 |  |  | 1516573.28 | 860544.4077
6 | 2020 | 1184309.3 | 387683.67 |  |  | 1571992.97 | 796420.5609
7 | 2021 | 1212501.71 | 414821.53 |  |  | 1627323.24 | 736118.3907
8 | 2022 | 1240808.01 | 443859.04 |  |  | 1684667.05 | 680408.7662
9 | 2023 | 1270103.64 | 474929.17 |  |  | 1745032.81 | 629276.3252
10 | 2024 | 1300388.61 | 508174.21 |  |  | 1808562.82 | 582308.8247
11 | 2025 | 1330787.44 | 543746.4 |  |  | 1874533.84 | 538883.6853
12 | 2026 | 1359563.5 | 581808.65 |  |  | 1941372.15 | 498301.877
13 | 2027 | 1388453.43 | 622535.26 |  |  | 2010988.69 | 460866.7044
14 | 2028 | 1418332.7 | 666112.73 |  |  | 2084445.43 | 426518.8333
15 | 2029 | 1448439.72 | 712740.62 |  |  | 2161180.34 | 394839.568
16 | 2030 | 1479941.78 | 762632.46 |  |  | 2242574.24 | 365812.4368
17 | 2031 | 1512433.16 | 816016.73 |  |  | 2328449.89 | 339125.5496
18 | 2032 | 1545152.31 | 873137.9 |  |  | 2418290.21 | 314473.4677
19 | 2033 | 1578860.79 | 934257.56 |  |  | 2513118.35 | 291790.0716
[6 empty] | VANe | 2217533.8264
Indicador | Valor
VANe | 2217533.8264
TIRe | 15.15%
VAN (B) | 12118176.6835
VAN (C) | 9900642.8571
B/C | 1.224
El Valor Actual Neto (VAN) en términos económicos obtenido es de USD $2.224.458,04 de USD; significa que la corriente de los beneficios en términos económicos actualizados, es mayor que el valor actual de la corriente de los costos.
La Tasa Interna de Retorno económica (TIR) del proyecto de Rehabilitación del Anillo Vial del Cantón Salcedo es de 15.16%, mayor que la tasa de recuperación de 12%; permite el retorno de la inversión en beneficios sociales que contribuyen a la transformación de la Matriz Productiva.

## Ej.8
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
BENEFICIO COSTO
(MILES DE USD)
12%
NRO. | AÑOS | BENEFICIOS | COSTOS | VAN (B) | VAN (C)
0 | 2014 | 0 | 9006000 | 0 | 9006000
1 | 2015 | 1319112.61 | 1002000 | 1177779.1161 | 894642.8571
2 | 2016 | 1365436.86 |  | 1088517.905
3 | 2017 | 1413343.28 |  | 1005989.8301
4 | 2018 | 1463688.28 |  | 930200.3631
5 | 2019 | 1516573.28 |  | 860544.4077
6 | 2020 | 1571992.97 |  | 796420.5609
7 | 2021 | 1627323.24 |  | 736118.3907
8 | 2022 | 1684667.05 |  | 680408.7662
9 | 2023 | 1745032.81 |  | 629276.3252
10 | 2024 | 1808562.82 |  | 582308.8247
11 | 2025 | 1874533.84 |  | 538883.6853
12 | 2026 | 1941372.15 |  | 498301.877
13 | 2027 | 2010988.69 |  | 460866.7044
14 | 2028 | 2084445.43 |  | 426518.8333
15 | 2029 | 2161180.34 |  | 394839.568
16 | 2030 | 2242574.24 |  | 365812.4368
17 | 2031 | 2328449.89 |  | 339125.5496
18 | 2032 | 2418290.21 |  | 314473.4677
19 | 2033 | 2513118.35 |  | 291790.0716
|  |  |  | 12118176.6835 | 9900642.8571
1.224
Al comparar los beneficios con los costos del proyecto esta arroja un valor de 1.22; es mayor que 1; esto significa que el proyecto genera bienestar social, a través del ahorro en el costo en transporte, reducción de tiempo de traslado, seguridad vial entre otros, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población influenciada por el proyecto.

## Ej.9
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
COSTO EFICIENCIA
(MILES DE USD)
12%
NRO. | AÑOS | COSTOS | VAN (C)
0 | 2014 | 9006000 | 9006000
1 | 2015 | 1002000 | 894642.8571
9900642.8571
|  | 170.0674 | dólares por beneficiario
“REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, DE 9.75 Km. DE LONGITUD"
POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
BENEFICIARIO | HOMBRE | MUJER | TOTAL
Directo | 18566 | 19952 | 38518
Indirecto | 9314 | 10384 | 19698
| 27880 | 30336 | 58216
Fuente: INEC
Al calcular la Relación costo eficiencia, arroja un valor de $170,07 dólares por beneficiario directo; esto justifica que los costos están bien distribuidos en la colectividad.