## 4. CURVA S
CURVA DE USO DE RECURSOS
PROYECTO:
PLAN OPERATIVO ANUAL XXXX
MES | COSTO PLANIFICADO | COSTO PLANIFICADO ACUMULADO | COSTO REAL | COSTO REAL ACUMULADO
ENERO | 30 | 30 | 10 | 10
FEBRERO | 60 | 90 | 35 | 45
MARZO | 80 | 170 | 75 | 120
ABRIL | 130 | 300 | 125 | 245
MAYO | 150 | 450 | 175 | 420
JUNIO | 250 | 700 | 200 | 620
JULIO | 250 | 950
AGOSTO | 150 | 1100
SEPTIEMBRE | 130 | 1230
OCTUBRE | 800 | 2030
NOVIEMBRE | 600 | 2630
DICIEMBRE | 300 | 2930

## 10. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
PROYECTO:
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
ALCANCE (EDT) |  |  | TIEMPO |  |  | COSTO | ACTIVIDADES NO VALORADAS | COMPRAS | RIESGO | COMUNICACIÓN | RESPONSABLE
Componente | Productos | Entregables | Duración | Entrega | Avance (%) | Presupuesto | Avance físico | Tipo de Licitación | Nivel de Riesgo | Comunicaciones | Responsable